**"Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2020 гг." (утв. Минтрудом России, Минобрнауки России 01.02.2016)**

Утверждаю

Заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Г.Г.ЛЕКАРЕВ

1 февраля 2016 года

Заместитель Министра

образования и науки

Российской Федерации

В.Ш.КАГАНОВ

1 февраля 2016 года

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2016 - 2020 ГГ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные ФОИВ и органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 1 | Проработка вопроса о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии" в части дополнения перечня основных направлений деятельности ПМПК - обязательное обследование обучающихся с ОВЗ в первом полугодии 8 и 10 классов для конкретизации рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации и организации профориентационной работы (пункт 10 б) | 2 квартал 2016 года | Минобрнауки России |
| 2 | Разработка примерного регламента межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству | 2 квартал 2016 г. | Минобрнауки России, Минтруд России |
| 3 | Утверждение регламента межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству | 3 квартал 2016 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4 | Утверждение порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях | 1 квартал 2017 г. | Минобрнауки России |
| 5 | Разработка методических рекомендаций по реализации порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 квартал 2017 г. | Минобрнауки России |
| 6 | Проведение научных исследований в области профориентации и профадаптации: |  | Минобрнауки России |
|  | "Разработка и апробация вариативных моделей и технологий профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ в инклюзивных школах" | 1 квартал 2016 года |  |
|  | "Разработка и научно-методическое обоснование системы профориентационной работы и моделей социализации (сопровождаемого проживания) для обучающихся с ОВЗ со сложным дефектом" | 1 квартал 2016 года |  |
|  | "Разработка и научно-методическое обоснование вариативных моделей системы профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ со сложным дефектом" | 1 квартал 2017 года |  |
|  | "Разработка научно-методического обеспечения профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях многоуровневого образования" | 1 квартал 2017 года |  |
|  | "Система работы по профориентации обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях" | 1 квартал 2017 года |  |
| 7 | Ведение портала информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | постоянно, начиная с 2016 г., | Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО Челябинский государственный университет |
| 8 | Ведение портала информационной и методической поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ | постоянно, начиная с 2016 г., | Минобрнауки России, ГБОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет |
| 9 | Проработка вопроса создания единого Учебно-методического Центра профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ | 2 квартал 2016 г. | Минобрнауки России, Минтруд России |
| 10 | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования, и ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего образования (в том числе Центров карьеры в их структуре) | 2016 - 2020 гг. | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 11 | Разработка методических рекомендаций для Центров карьеры по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами | 4 квартал 2016 г. | Минобрнауки России |
| 12 | Организация профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального консультирования | ежегодно, начиная с 2017 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 13 | Проведение Рособрнадзором проверок в отношении органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, в части создания отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным профессиональным образовательным программам, по адаптированным программам профессионального обучения, а также осуществления мер по развитию системы профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |